2025年五华县城区公共环境病媒生物防制服务项目

调

研

需

求

书

采购单位：五华县卫生健康局

一、拟采用的供应商资质要求

1.在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

2.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。；

4.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目报价；

6.本项目不接受联合体报价。

二、项目概况

1.项目概况：依据《广东省病媒生物预防控制管理规定》的有关规定，五华县城区病媒生物防制财政预算经费主要用于五华县范围的城区主次干道、桥梁、地下通道、公共广场和绿化带等城市公共环境的灭鼠灭蝇灭蚊灭蟑工作。
    2.项目清单：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五华县城区管辖范围的建成区公共环境区域鼠、蚊、蝇、蟑螂病媒生物防制服务 | 1项 | 签订合同之日起至2026年2月底 |

三、服务要求

五华县城区公共环境区域：府前居委、西河居委、大坝居委、公园居委、新城社区、园岭社区、大湖村、员瑾村、上坝村、犁滩村、坝美村、大岭村、澄湖村、黄井村、大布村、河东镇县城建成区、鼠、蚊、蝇、蟑螂病媒生物防制服务

1、 防制对象：鼠、蚊、蝇、蟑螂。

2、 防制范围和目标要求

2.1 防制范围：

灭鼠范围：五华县城建成区内各村居委、公园、广场、奥林匹克体育运动中心周边、城区公共绿化地、垃圾中转站周边、市场周边、车站及车站周边、大型餐饮行业周边、巷道、堤坝、无物业管理居民区等。

灭蚊范围：1）喷杀成蚊场所：五华县城建成区各村居委、公园、广场及周边100米公共绿化地、公厕、水沟。2）灭蚊幼虫场所：五华县城建成区内死水塘、死水湖、死水沟、未覆盖的水沟下水道等分散水体。

灭蝇范围：五华县城区公共环境各村居委、集贸市场、肉菜生鲜店、大型餐饮行业周边、垃圾收集点、中转站及周边50米内等重点场所开展灭蝇喷杀。

灭蟑螂范围：五华县城建成区内各村居委、主次街道、巷道、车站、市场、大型餐饮行业周边、垃圾中转站周边等的下水道，采用烟雾熏杀方法灭蟑螂。

2.2  防制目标和要求：

在五华县城建成区范围内开展不间断投放灭鼠药和堵塞鼠洞（春季、夏季、秋冬季）（施投0.015%溴鼠灵灭鼠药一年6000公斤）；一年开展十二次城区夏秋季公共环境死水塘、死水湖、死水沟等分散水体灭蚊幼（施投1%双硫磷颗粒剂——安备一年300公斤）；一年开展十二次春、夏、秋、冬季公共环境、公园、广场、集贸市场、垃圾收集点、中转站等重点场所周边灭蚊蝇（施喷灭蚊蝇药一年320公斤/公升）；一年开展四次城区重点场所已安装四防设施的下水道灭蟑螂蚊虫（施喷灭蟑螂烟雾剂一年500公升）。实施防制措施后鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度要达到国家规定的C级以上标准要求；城区主干道、集贸市场、垃圾中转站、公厕等周边区域公共环境下水道的“四害”密度控制在较低的水平。2025年春季（承包之日起）五华县城区病媒生物防制工程承包后的防制效果要求维持至2026年2月28日。

3、要求提交的有关材料

3.1 五华县城区公共环境病媒生物防制工程实施方案（鼠、蚊、蝇、蟑螂）各1份。成交供应商的五华县城区病媒生物防制工程实施方案须经委托方审查同意后方可组织实施。

3.2 病媒生物防制药物的选择和配制要求

3.2.1 病媒生物防制（鼠、蚊、蝇、蟑螂）所使用的药物必须提供“三证”（生产厂家生产许可证、工商营业执照、产品检验合格证，加盖公章），无国家禁止使用的药物。

3.2.2 灭鼠指定水寨片区使用0.005%浓度溴鼠灵毒鼠药谷，河东片区域灭鼠使用0.0375%浓度杀鼠醚毒饵，毒谷使用原药合格品和本地当造优质新鲜、饱满、干燥的稻谷配制。

3.2.3 成交供应商在配制毒鼠谷时必须告知委托方，委托方派出监督人员到配制现场进行监督，施投毒鼠谷灭鼠时首先应先将投药点清理干净并确保施投在毒鼠屋内，以保证灭效。

3.3  工程年度完结时需提交的有关资料要求

3.3.1成交供应商在工程实施前需提交按国家标准监测方法进行的五华县城区公共环境病媒生物密度（鼠、蚊、蝇、蟑螂）监测资料1份；

3.3.2灭鼠灭蚊灭蝇灭蟑螂工程实施的投药记录（内容包括时间、地点、施药人、施药量、证明人）1份；

3.3.3收集分析甲方反馈意见的改进措施1份；

3.3.4工程实施后的五华县城区公共环境病媒生物密度监测资料及消杀效果评价报告书1份；监测没有达标，由成交供应商负责自行整改，直至达到标准要求。

四、商务要求

（一）项目管理要求

1.组织实施要求

供应商须制定完整、可行、详细的五华县城区公共环境区域消杀服务组织实施方案，明确组织机构、人员配备、消杀方式、质量标准、安全措施、应急预案等。

2.项目其他要求

2.1成交供应商必须接受采购人的专业检查和管理。

2.2成交供应商制定的工程实施方案、用药方案、操作规程必须报送采购人审批后方可实施，未报采购人审批，擅自施工的,将按违规操作，采购人将终止合同。

（二）其他相关要求

1.作业要求

1.1实施杀灭作业前，必须先到五华县城区公共环境区域现场调查病媒生物的具体情况，应对病媒生物种类、栖息场所、密度状况及孳生环境等情况有全面的了解，因地制宜制订合理的综合防制方案。

1.2根据防制方案备好药品器械和个人防护用品。

1.3实施防制作业，应遵守安全操作规定，合理用药，施药到位，保证防制效果，并防止药物污染环境。

1.4从事病媒生物消杀服务的从业人员必须佩带《上岗证》。

2.工作计划要求

2.1成交供应商须制定科学、详细的病媒生物防制工作计划，包括工程方案、技术方案、工作目标等。

2.2做好工作记录和总结，建立施药服务档案，做好资料收集、整理归档（包括影像资料）。

3、安全防护措施

从事病媒生物防制从业人员必须经过职业培训，取得有害生物防制员中级以上证书，熟悉卫生杀虫器械的使用，并熟知所用药物说明书上的注意事项和急救措施。在操作过程中必须穿长袖衣、长裤和鞋袜。戴防毒口罩及上岗证。

3.1防制人员应以体魄健康的中青年为宜，凡皮肤病者，有禁忌症者以及“三期”（即经期、孕期、哺乳期）妇女不得从事配药、施药工作。

3.2药物稀释喷杀，操作人员应熟悉药物的性质和配制方法，使用专门的量具，按要求正确配置使用。

3.3定期检测施药器械和所有的密封（圈）垫及断流阀，保证使用性能良好，以防发生渗漏，污染皮肤及其它现场物品；不得使用质量低劣或时有故障的器械，防止器械伤人。

3.4作业时禁止吸烟、饮酒、吃东西，不能用手擦嘴、眼睛，绝对不准互相喷射。作业后喝水、抽烟、吃东西前，必须用肥皂彻底洗手、洗脸、清水漱口。作业完毕应及时洗澡，换洗防护用品。

3.5当皮肤、眼睛粘有药液时，应立即用肥皂或清水冲洗；如出现头痛、头晕、恶心、呕吐等症状时，应立即离开施药现场，及时送医院治疗。

3.6施药结束后，应及时清洗器械，盛药的空瓶或容器应集中处理，不得任意丢弃或作它用。

（三）报价要求

1.本项目报价包括完成该项目的药品费用、人工费、员工意外保险、工伤、医疗、失业、养老保险、管理费、机械设备工具材料费、机械使用费、水费、电费、维修维护费、企业利润、规费、税费、技术指导费、风险费、突发事件处理费等成交供应商履行本合同过程中应预见和不可预见的一切费用和利润。采购人将除病媒生物消杀业务及相应的经费交给成交供应商之外，成交供应商应按采购人的管理要求和标准组织病媒生物消杀工作，并接受采购人监督和检查验收。

（四）付款方式

1.成交供应商工程完结，半年验收一次，验收时须提供工程实施的投药记录及消杀效果监测、消杀效果评价报告书等要求提交的有关材料，由采购方协助办理财政支付费用手续，半年结算一次。

2.付款项时，成交供应商应提前向采购人提供相应金额的正式发票。

- 附件：调研文件格式

2025年五华县城区公共环境病媒生物防制服务项目

调

研

文

件

供应商名称：

供应商地址：                                                 
供应商联系人：                                             
供应商联系电话：                                           
日期：

一、营业执照复印件

二、 法定代表人证明及授权书

法定代表人证明及授权书

致:五华县卫生健康局

本授权证明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（报价人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在2025年五华县城区公共环境病媒生物防制服务项目的调研报价中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人

居民身份证正反面复印件粘贴处

被授权人(报价人授权代表)

居民身份证正反面复印件粘贴处

供应商全称（加盖公章）：                  地       址：

法定代表人（签字或签章）：                  被授权人(报价人授权代表)（签字或签章）：

三、调研报价表

调研报价表

| 项目内容 | 数量 | 服务期限 | 报价金额 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 五华县城区管辖范围的建成区公共环境区域鼠、蚊、蝇、蟑螂病媒生物防制服务 | 1项 | 签订合同之日起至2026年2月底 |  |

本项目报价包括完成该项目的药品费用、人工费、员工意外保险、工伤、医疗、失业、养老保险、管理费、机械设备工具材料费、机械使用费、水费、电费、维修维护费、企业利润、规费、税费、技术指导费、风险费、突发事件处理费等成交供应商履行本合同过程中应预见和不可预见的一切费用和利润。采购人将除病媒生物消杀业务及相应的经费交给成交供应商，成交供应商按采购人的管理要求和标准组织病媒生物消杀工作，并接受采购人监督和检查验收。

供应商全称（加盖公章）：

日期： 年 月 日